## 平台
车联网需求列表
序号 | 功能模块 | 功能列表 |  |  | 开发内容 | 工作量评估（人/月） | 工作量评估（人/月） | 是否一期要求 | 适用车类 | 适用人群 | 备注
[6 empty] | 现有平台添加需求内容 | 全新开发 |  |  |  | 待明确问题点 | 建议
一 | 车辆监控 | 整车数据采集 | 1)动力系统 | 1路远程油门电压值 | 1：界面设计及展示 2：数据库设计 3：数据解析 |  | 2 |  | 柴油车 | 主机厂 | 1. 确保所有数据都是基于CAN总线采集。系统支持终端数据采集，平台展示。 2. 一期平台所有数据都要求解析并存数据库，数据发送频率由开发人员同物联网数字化产品部终端开发人员沟通确认，平台展示形式默认使用表单进行展示，需要展示每个参数的当前值、历史值，并根据协议文档规定的报警阈值范围判断是否处于告警状态 3. 根据会上讨论结果，选择“冷却液温度”这个参数单独做一级告警/二级告警的差异化展示（含声光报警），演示给最终客户看。
|  |  |  | 2路远程油门电压值 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 发动机转速 |  |  |  |  | 柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 电池电压 |  |  |  |  | 柴油车/汽油车/电动车 | 主机厂
|  |  |  | 实际轨压 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 目标轨压 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 轨压偏差 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 进气压力 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 进气温度 |  |  |  |  | 柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 环境大气压力 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 发动机故障信息 |  |  |  | 是 | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 发动机运行时间 |  |  |  |  | 柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 歧管绝对压力 |  |  |  |  | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 绝对节气门位置 |  |  |  |  | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 前氧传感器电压 |  |  |  |  | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 后氧传感器电压 |  |  |  |  | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 相对节气门位置 |  |  |  | 是 | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 点火电压 |  |  |  |  | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 油门开度 |  |  |  | 是 | 柴油车/燃油车 | 主机厂
|  |  |  | 1路油门电压值 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 2路油门电压值 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 远程油门开度 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 电机控制模式 不紧急 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 驱动电机状态指令 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 需求转速 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 需求扭矩 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电机实际转速 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电机实际转矩 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 允许预充电 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 主动放电反馈 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | IGBT 使能状态反馈 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电机本体温度 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电机控制器温度 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电机效率 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 直流电流（实际工作电流) |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 直流电压 (实际工作电压） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 高压上下电指令 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 充电允许 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | AC_CC信号，交流充电机连接状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | DC_CC信号，直流充电机连接状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池组SOC |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 充电完成 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池最高单体电压编号 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池最高单体电压 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池最低单体电压编号 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池最低单体电压 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 预充电状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | BMS（电池管理系统）自检状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池SOH |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池组总电压 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池组总电流 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池最高温度 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 充电状态 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 总正接触器状态 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 预充电接触器状态 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 总负接触器状态 |  | 1 |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 直流充电机接触器状态 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 做功接触器状态 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池冷却系统工作状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 动力电池高压检测状态超时 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 最大可用持续充电功率（30min） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 最大可用短时充电功率（30s） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 最大可用持续放电功率（30min） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 最大可用短时放电功率（30s） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池包均衡状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池能量（非剩余能量） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 动力电池加热状态 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 加热电流 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 动力电池当前状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 最高允许充电端电压 （电池充电属性的限制电压） |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 最高允许充电电流 （电池充电属性的限制电流） |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 交流充电器使能控制 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 和交流充电器CAN通信故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电网允许的最大充电功率 BMS根据AC-CP信号计算得来 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输出电压 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输出电流 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | DCDC当前工作状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | DC-DC(是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置)输出电压 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | DC-DC输出电流 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | DC-DC输入电压 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | DC-DC温度 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | PTC_PWM(脉冲宽度调制)占空比 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 压缩机控制器电压 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 压缩机电机转速 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 正极绝缘电阻阻值 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 负极绝缘电阻阻值 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池模块（并）号N |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池模块（并）N电压 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池模块（并）N+1电压 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  | 2)底盘系统 | 转动方向控制 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 防溜坡功能 Anti slide slope function |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 防溜坡功能请求 ASS_Function request |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 防溜坡功能使能标志 Flag of ASS_Function feedback |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | EPS当前状态(电动助力转向系统) |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 方向盘转角信号 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 加速踏板1电压值 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 加速踏板2电压值 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 加速踏板深度百分比 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 制动踏板占空比 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 刹车开关状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  | 3)车身安全系统 | ABS故障信息 |  |  |  | 是 | 柴油车/燃油车 | 主机厂
|  |  |  | 刹车应用压力 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 刹车一级压力 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 刹车次级压力 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 爆震延迟 |  |  |  |  | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 故障等级 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 当前故障代码（故障报文SPN号后四位） |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 系统故障等级 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电子锁锁止状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | ABS激活 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | ABS黄灯警告状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | ABS_Status |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | EAS当前状态（电子商品防窃(盗)系统） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 遥控上锁解锁 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 绝缘故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 总正接触器故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 总负接触器故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 温度过低故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 温度过高故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 温度差异故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 制动能量回馈过流（超过额定电量的电流） |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 充电过流故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 放电过流故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 单体过压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 单体欠压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 单体电压差异故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池组过压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池组欠压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | SOC过低故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | SOC过高故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 绝缘故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 温度过低故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 温度过高故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输出过流故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输入过流故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输入过压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输入欠压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输出过压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 输出欠压故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 温度差异故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | DCDC硬件故障 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | VCU（整车控制器）故障等级 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  | 4)车载信息系统 | 车辆里程 |  |  |  | 是 | 柴油车/燃油车 | 主机厂
|  |  |  | 行驶速度 |  |  |  | 是 | 柴油车/燃油车 | 主机厂
|  |  |  | 机油温度 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 机油压力值 |  |  |  | 是 | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 冷却液温度 |  |  |  | 是 | 柴油车/燃油车 | 主机厂
|  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 预热指示灯 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 累计燃油消耗量 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂
|  |  |  | 计算转换温度 |  |  |  |  | 汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 直流座温度 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 直流座温控结果 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 剩余充电时间 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 充电器连接状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 充电器准备就绪 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 工作模式 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 运行模式 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 车辆运行工况 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | "通讯故障"提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | "EPS故障"提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | "请保养电池"提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | "请停车下电"提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | "请尽快充电"提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | "制动故障"提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “温馨提示：保养车辆”提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “温馨提示：跛行回家”提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “制动回收功能禁止”灯 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “请检查胎压”提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “VCU指令冲突”提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “READY”提示 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “动力电池故障”灯 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “绝缘故障”灯 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “电量低，禁止空调” |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | “EPB故障”灯 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  |  | 整车车速 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 小计里程 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 总里程低字节 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 总里程高字节 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 电池电压 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 钥匙状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 手刹信号 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 当前档位 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 剩余续航里程 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 平均电耗 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 整车模式 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | 加速度峰值 |  |  |  | 是 | 电动车/燃油车 | 主机厂
|  |  |  | 加速度均值 |  |  |  | 是 | 电动车/燃油车 | 主机厂
|  |  |  | PTC（加热器）温度检测 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | PTC_PWM占空比 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | IGBT温度 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  |  | VCU初始化状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  | 2.车辆运营提醒 | a.告警提醒 | 超速报警（超速报警统计、超速路段轨迹回放）（报警处理及状态，车牌号，开始/结束时间，持续时间，最高速度，限制速度，超速百分比，开始/结束位置） | 1：界面设计及展示 2：数据库设计 3：数据解析 |  | 3 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 1. 采用不同机构设定各自超速值的做法（在机构的管理页面里设置）
|  |  |  | 停车区域限制告警 |  |  |  |  | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 确认停车区域限制定义，数据来源。 | 提供web界面人工录入，提供批量导入功能
|  |  |  | 报警信息发送 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 信息发送包含3个渠道： 1. 平台（车厂或车队管理员） 2. app（车主） 3. 短信（车主） | 1. 每种告警信息单独配置通过哪些渠道发送 2. 短信发送模板提前定义，可能会使用当地移动的短信网关
|  |  |  | 智能预警：自定义设置安全预警值，灵活配置，当存安全隐患时，及时推送信息给客户； |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 车主 | 电量低于设定值%的是否预警（app），暂定这条 | 暂定“冷却液温度”这个参数制作智能预警
|  |  |  | 告警信息展示，当车辆发生故障时，平台声光报警，告警自动恢复清除； |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 1. 需要一个专用的报警监控页面，这个页面实时刷新当前最新报警信息；这个页面需要关闭声音按钮 2. 主页面只需要在导航栏告警菜单按钮上显示告警信息条数数字
|  |  |  | 根据告警状态/车牌号/终端号/时间搜索，进行告警紧急程度排序； |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | 告警的紧急程度默认3级（1/2/3），用户可以自定义命名（比如危险/紧急/普通） | 紧急类型用不同颜色区别
|  |  |  | 历史告警查看与下载；危险预警、故障信息的显示和查询； |  | 1.5 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 含报警列表导出功能（excel），提供先查询再导出当前查询结果的方式，也提供全部导出方式，在跨越时间较长性能低的时候可以限制最长查询时间
|  |  |  | *对不安全驾驶,如开车打电话、酒后驾车、疲劳驾驶或人体状况异常等情况进行预警，并控制车辆自动减速直至停车，同时请求紧急救援并通知驾驶员家人，预防事故的发生。 |  |  |  |  | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 疲劳驾驶做，其他不做 | 后期优化；
|  |  |  | 故障码告警 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 水温预警（水温即冷却液） |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 需要五征车厂提供预警和告警值
|  |  |  | 控制模块电压 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 换挡预警 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 瞬时油耗过高预警 |  |  |  |  | 电动车/柴油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 怠速时长预警 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 急刹车预警 |  |  |  |  | 电动车/柴油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 剩余油量预警 |  |  |  |  | 电动车/柴油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 续航里程预警 |  |  |  | 是 | 电动车 | 主机厂/车队/车主 | 同上，开发人员可暂用自定义数值代替
物联网自有报警类型（越界、疲劳、停车超时、超速）
|  |  |  | 路标识别（通过车内信号牌识别让车标志、限速标志及儿童警告等提示信息） |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 车主 | 参考下面的导航功能实现，这里用app直接跳转到地图软件，平台不用开发内容
|  |  |  | 自动调节远光灯系统，通过检测周围灯光、结合车速，自动判定并切换远近光灯 |  |  |  |  | 电动车/柴油车/汽油车 | 车主
|  |  |  | 车道偏离警示系统，通过单眼摄像头识别马路黄白线，警示音和仪表盘显示信息提醒，提供转向辅助。 |  |  |  |  | 电动车 | 车主
|  |  |  | SOS按钮一键呼救（道路救援和紧急援助） |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 车主 | 五征车厂有呼叫中心 做app上，直接打五征呼叫中心电话 | 1. 要在平台做一个呼叫记录查看页面 2. 需要向呼叫中心平台提供数据信息，在呼叫中心客服页面显示呼叫用户信息（呼叫中心提供接口）
|  |  | b.维保提醒 | 关键部件的生命周期趋势图 |  |  |  |  | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 1. 保养、年审、续保提醒、保养记录这4项平台需要提供web页面信息录入、展示功能即可 2. 在保养页面要显示“推荐下次保养时间”，按照（5000公里/该车平均每日里程数）的公式来计算时间 | 1. 年检和保养信息由车主自行录入；车主可自定义保养周期(时间、里程） 2. 提醒只做app消息推送即可，平台只显示提醒状态 3.在维保页面进行4S店和维修服务店添加操作
|  |  |  | 车辆保养提醒 | 1：界面设计及展示 2：数据库设计 3：数据解析 |  | 2 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 年审到期提醒 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 车辆保险续保提醒 |  | 1.5 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 附近4S位置 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 加盟维修厂位置 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 维修保养记录 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  | 3.双向遥控 （密码保护） | a.开、锁车门 | 远程开锁可以避免车钥匙锁到车里，既可以通过手机APP，也可以通过人工确认身份之后开锁（针对销贷车辆的分期付款业务，需要提供防拆防换防破解的锁车功能，并能提供报警提醒和相关业务管理功能；） |  |  | 1.5 | 是 | 电动车 | 主机厂/车主 | 主要工作量在硬件，已经同给客户确认，在不用考虑安全性的情况下用快捷方式实现
|  |  | b.汽车启动热车 | 远程启动15分钟之后若未收到点火指令，自动熄灭，消除安全隐患；发动机在运转过程中车辆的中控锁处于闭锁状态 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  | c.升窗、落窗 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  | d.开空调 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂/车主
|  |  | e.遥控喇叭和闪灯 | 当驾驶者忘记车辆停放的位置时，可通过手机APP应用软件或由服务中心远程激活汽车的喇叭和闪灯，帮助用户快速定位车辆。 |  | 1 |  | 是 | 电动车 | 主机厂/车主 | 同上
|  |  | f.声控操作 | 通过语音识别技术让设备通过识别和理解过程，把声音信号转变为相应的文本或命令，从而代替设备的一些按钮进行自动操作。如声控电话（拨号）、声控导航（说出目的地）等。 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂/车主 | 语音识别，确认是否必要？涉及硬件方案改动。 | 后期优化；
|  |  | g.车辆调度（车队管理） | 通过对车辆位置信息和道路信息的采集、传输和处理，实现对运营车辆的实时监控和可视化调度，调度人员能在任意时刻通过调度中心向车载终端推送语音或文字指令，并得到驾驶员的回复信息，实现智能、实时的调度功能。 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 通过平台向app发送消息实现，不通过终端 | 一期先确保app的下发/上传文字和图片能力；语音消息暂不考虑
二 | 位置服务 | 1.GPS | a.车辆追踪 | 位置 |  |  | 2 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 时间 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 速度 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 方向 |  | 1 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  |  | 历史停车点 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 车的历史停留位置展示，结合车辆点火熄火信息，在轨迹页面展示即可
|  |  |  | 实现对多车辆、多窗口实时跟踪，并将按车辆分层展示动态信息，不同状态（停车、报警、正常行驶等）车辆显示不同的颜色标识。 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 一个窗口展示多车，用勾选项方式实现分机构/状态/类别展示
|  |  |  | 当使用者的车辆较多，车辆相对集中时，可以在地图上的车辆密集处画一个区域范围，查看该区域内当前的车辆数目和车辆信息。 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 即地图聚合点功能
|  |  |  | 智能停车：1.车载终端根据车辆当前位置推荐附近有空位的停车场，并指引驾驶者找到停车场的位置；2.停车场寻车除了遥控喇叭和闪光灯的方式，还可以使用智能寻车系统。通过在停车位安装视频传感器，探测车位上的车辆，并将探测结果传输到云端集中管理，驾驶者寻车时刻通过手机APP应用软件查询到车辆的位置，并通过室内导航指导驾驶者快速定位，找到自己的车辆。 |  |  |  |  | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车主 | 1、停车场信息来源，如对接第三方平台可能需要费用 2、停车位安装视频传感器，需要确认是否必要实现，这是第三方做的事情。 | 1、明确功能是否必要； 2、建议后期优化；
|  |  | b.历史轨迹 | 对指定车辆、指定时间段的行驶轨迹进行查询 |  |  | 1 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 可以限制最长查询时间，也可以在查询过长的时候采用减少采样点的方式提供查询效率
|  |  |  | 根据车辆的行驶状态（不良驾驶、超速路段、熄火、停车、点火）用不同的颜色分段显示车辆轨迹 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 不良驾驶定义目前只包含：超速、疲劳；用分段轨迹展示
|  |  |  | 时间参数设置和查询 |  | 1 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  |  | 提供多种显示方式，静态轨迹线、动态轨迹线、显示信息点 |  |  |  |  | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  |  | 播放速度设置，可实时调整轨迹回放速度，手动拖拽 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 手动拖拽是指对轨迹播放速度进行控制 | 1. 地图下方提供GPS点列表，播放轨迹时列表里要选中对应轨迹行，向下滚动，暂停轨迹时选中当前轨迹行， 2. 这个列表上客户要求增加瞬时电压这个参数列
|  |  |  | 车辆轨迹点、停车时长统计、停车点标记 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 在轨迹页面增加简单统计项 | 显示该车在查询周期内的停车时长、停车次数、告警次数
|  | 2.电子围栏 | a.可以矩形、多边形、线形等多种图形的电子围栏管理 |  |  |  | 3 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 提供电子围栏设置页面
|  |  | b.设定车辆的运行时间、运行范围、速度上限的超限报警 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 运行时间指单段驾驶过程时间
|  |  | c.可查看、修改、删除、适用车辆等围栏信息 |  |  | 2 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 报警规则要同车绑定，但只能由机构管理员来配置；提供批量规则绑定 | 一条规则涵盖多条报警细则（设想的情况是每个结构可以配置自己的报警规则和报警阈值，考虑后台性能的话可以限制只有车厂管理员可以配置有限数目的报警规则）
|  |  | d.防盗提醒，当车辆越过电子围栏时进行警示提醒 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 提醒需要平台告警和app消息提醒，不做短信提醒
|  | 3.地图服务 | a.放大缩小平移 |  |  | 1 | 1 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | b.测距 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 测距跟轨迹挂钩，不单独在地图上使用
|  |  | c.添加地物（PIO管理） | 可以在地图上的任一位置添加地物（即兴趣点），并可以自定义该地物的名称和地址等信息，还可选择该地物在地图上的显示图标。 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 在维保页面进行4S店和维修服务店添加操作
三 | 报表分析 | 1.驾驶行为分析 | a.不安全驾驶行为统计 |  |  | 0.5 | 0.5 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 依照物联网现有app规则实现，物联网提供需求文档，功能比较简单只有4~6项行为统计
|  |  | 增加一条加速度报警分析，需要五征提供参考值 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主 | 由终端实现分析，平台只需要解析报警消息
|  |  | b.高油耗驾驶行为统计 | 他们喜欢在社交媒体上分享他们的体验和使用习惯/行为（参照分享功能） |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂/车队/车主 | app增加车主个人统计页面，页面带分享；二期实现
|  |  | c.驻车运行分析 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂/车队/车主 | 1、可以做报表数据统计、展示。 2、请明确需要具体分析出什么结果，需要沟通分析方法？ | 1、可提供统计功能， 2、数据分析涉及大数据处理，建议后期优化。
|  |  | d.车速过高分析 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | e.低档高速分析 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | f.油耗分析报告/里程油耗统计报告 | 通过车载终端采集的车辆行驶里程、车辆行驶轨迹及油耗信息，实时监控车辆的油耗变化情况，并生成历史时段油量变化报表或油量曲线图，进而直观地反映油量的正常消耗与非正常消耗及加油数量不足等现象，有利于对车辆每个行程的油耗情况进行分析，达到油耗高水平管理，杜绝不良事件的发生。 |  |  |  |  | 柴油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | g.驾驶时间 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | h.驾驶里程 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | i.耗油量信息 | [5 empty] | 柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | j.急转弯分析 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | k.急加速分析 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | l.急刹车分析 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | m.油门开度分析 | [5 empty] | 电动车/柴油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | n.车速分布分析 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | p.发动机转速分析 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | q.不良驾驶情况的列表展示，如车牌号、超速运行次数、超速运行时间、超速运行时间占比等参数 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | r.可按月查询每日超速、急加速、急减速、急转弯、高转速、怠速、转速不匹配次数统计信息。 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队/车主
|  |  | s.客户分析系统，对车主客户的驾驶行为数据、应用使用数据进行汇集并分析，支撑车厂对客户进行精准营销。 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  | 2.位置轨迹分析 | a.行车日志 | 车辆轨迹分析报告 |  |  |  |  | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 根据物联网产品设计经验设计日志模板（主要给车队看）
|  | 3.车队管理数据分析 | a.调度信息发布 | 晴、雨、雪……的安全提示信息 |  | 0.2 | 0.2 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 车队管理员在平台手动发送，短信模板提前申请 | 短信、平台消息、app
|  |  | b.综合统计分析 |  |  |  | 3 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 综合分析先做查询功能
|  |  | c.用车统计分析 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | d.车辆统计分析 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | e.部门用车明细 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 报表采用先查询后展示的方式呈现，默认页面上只显示宏观统计结果
|  |  | f.司机出车明细 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | g.司机考核报表 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | h.历史故障数据列表 |  |  | 1.5 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | i.行驶轨迹报表 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | j.车辆告警日志 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | k.车辆告警汇总 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | l.司机刷卡信息报表 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | m.车辆停留记录报表 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | n.车辆工作年表 | 在车辆列表中，可根据运行里程分段、年份、月份进行车辆查询 |  |  | 1.5 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 相关数据保存要求至少1年，请设计良好的数据库表结构
|  |  |  | 选择车辆，可查看其运行年表信息 |  | 1 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 运行年表是指分析后的报表，不是指1年的GPS数据展示，可以采用将分析数据先存数据库，再前台读取的方式
|  |  |  | 单击可查看具体运行日志 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 单击具体日期查看该日数据的统计，不展示具体GPS数据
|  | 4.车况故障统计 | a.实时显示车辆在线状态列表（其中包括卫星定位在线、掉线、故障等情况）。如：在线车辆、故障车辆在线列表和比例统计。 |  |  | 0.5 | 0.5 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 页面上加个提示语句：故障原因仅供参考（故障类型：GPS状态异常/设备缺电/GRPS信号弱，开发人员可根据硬件协议文档补充故障类型）
|  |  | b.各类故障频率，百分比 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 增加报警统计页面，故障指的是报警
|  | 5.综合分析 | a.自定义数据分析 | 可自行选择已经获取的字段形成报表 |  | 0.5 | 0.8 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 形成报表增加导出功能
|  |  | b.快速工况分析报告 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 工况定义？请确认快速工况包含哪些内容。
|  |  | c.历史数据文件管理 |  |  |  | 0.8 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 目前暂定需要导出历史轨迹、历史报警
|  |  | d.历史数据查询与下载 |  |  | 0.5 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
|  |  | e.按统计次数进行饼图展示；按时间饼图展示；不良驾驶次数对比图 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队 | 默认根据当前账号，显示该结构下所有车的3个统计饼图 | 饼图点击可进入详细信息列表页面
|  |  | f.全生命周期信息统计 | [5 empty] | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂/车队
四 | 基础数据 | 1.车辆基本信息维护 | a.捆绑的DMU设备ID信息 |  |  |  | 0.8 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 |  | 车辆数据导入要提供单个录入和批量excel导入功能
|  |  | b.车辆型号 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | c.车牌 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | 批量导入的时候无车牌可以先留空
|  |  | d.车主 |  |  | 0.5 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | e.终端卡号 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | f.VIN号 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | VIN就是车架号，添加车辆必须录入
|  |  | g.发动机排量等 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | 所有车辆的基本信息，是否可以直接与相关系统做接口获取 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | 管理平台是接口信息接入方，调其他平台的接口信息 | 也保留excel导入方式，先实现excel再考虑接口获取数据
|  | 2.用户管理 | a.用户配置 |  |  |  | 1.5 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | b.告警栏配置 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | 分别为该机构下所有车配置告警规则
|  |  | c.在线用户列表 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | d.创建、修改、删除用户在综合管理平台创建的所有账号 |  |  | 1 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | e.为账号分配角色及权限 | 创建、修改、删除角色，并可为角色分配权限 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  |  | 系统设置三种角色，实现生产厂商、集团客户和个人客户的三级管理模式，上级组织对下级有管理权限 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | f.密码重置 |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  | 3.组织结构管理 | a.组织结构创建、修改、删除 |  |  |  | 1 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | b.多级管理：省、市、县、乡、公司、车队、车辆管理 |  |  | 1 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | 同客户商量后确认一起只做车厂（内部可分级）、车队（内部内分级）、车主这3种机构 | 举例： 车厂高级管理员＞车厂中级＞车厂低级 车队长＞一车队管理员/二车队管理员＞司机
|  | 4.日志管理 | a.平台操作日志展示、查询 |  |  |  | 1 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | b.系统日志的查看与维护，包括平台操作员的操作日志等 |  |  | 0.5 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | 操作日志定义：数据增删改、告警规则增删改、组织机构和用户信息增删改
|  | 5.终端信息维护 | a.SIM卡信息维护 | 添加，修改，删除，查询SIM卡号 |  | 0.2 | 0.2 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  | 6.远程固件升级 | a.可获取终端的软/硬件版本号 |  |  |  | 3 | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | b.固件在线升级推送（高版本覆盖低版本） |  |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | c.记录更新的软硬件版本号、更新时间 |  |  | 1.5 |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂
|  |  | d.远程终端控制与设置 | 参数查询、参数设置、终端状态、在线升级、临时诊断 |  |  |  | 是 | 电动车/柴油车/汽油车 | 主机厂 | 更换终端工作需要同五征协商一个操作流程：默认按照必须解绑旧终端，清零数据，只能绑新终端的方式实现；也就是说平台要做验证
五 | 分时租赁 | （通过采集终端数据、汇集租赁网点，向车队运营者提供车辆数据检测、任务派单等服务，向个人用户提供订车、网点查询等服务。） | [7 empty] | 主机厂 | 1、分时租赁由车厂还是车队运营？ 2、分时租赁系统涉及角色、操作流程，用户使用场景需要明确。 | 1、是否要做一个面向所有上网者的租车网站？ 2、先做基本功能，后期就行优化。
|  | 1.车辆系统 | a.钥匙系统（手机APP或刷卡两种模式下的全程无人值守租车流程） | [5 empty] | 电动车 | 主机厂 | 能否明确刷卡模式 流程和使用场景？
|  |  | b.车联网系统 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂 | 车联网系统？请明确
|  |  | c.完成将车辆多钥匙管控以及车辆定位和状态的监控 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂
|  | 2.充电设施系统 | a.对充电桩的信息进行监控，方便通知使用者进行充电 | [5 empty] | 电动车 | 主机厂 | 1、充电桩信息来源？包括位置信息和是否空闲等。 2、充电桩位置信息，是否提供web界面录入； | 1、是否是对充电过程的中的参数进行监控？ 2、其他功能后期优化；
|  | 3.IT系统 | a.订单系统 | 面对客户的接口，主要有手机APP、网页、语音和自助机器操作等四种模式 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂 | 语音和自助机器操作，明确具体使用场景，需硬件是否支持？ | 后期优化；
|  |  |  | 订单后台的处理，特别是需要注意的是节日的流量管理。 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂 | 1、需明确性能要求、指标。特别是节假日的处理流程
|  |  | b.系统管理 | 车辆的分配和调度，车辆的管控，特别是汽车可用里程的调取和报警对纯电动汽车尤为重要 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂
|  |  | c.计费管理 | 将车辆运行和停止的状态记录下来，为消费者提供一个合理和人性化的计费管理非常重要。 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂 | 计费管理使用场景、流程
|  |  | d.保修处理 | 需要专业化的行车记录系统，处理由于不同客户造成的事故保险处理。 |  |  |  |  | 电动车 | 主机厂 | 1、行车记录是指视频记录仪？ 2、常用的保险配送行车记录系统带有SD卡录像 | 涉及较多的硬件改造，建议后期优化；
合计 | [5 empty] | 19.4 | 30.3
[6 empty] | 6人/每月 | 10人/每月

## App
APP功能列表 | [5 empty] | APP
功能模块 | 功能列表 |  |  | 适用人群 | 是否一期 | 备注
一、用户管理 | 1.车辆信息管理 | 设置车牌号、品牌、车型、VIN号、发动机排量等信息（APP账号应该是跟自己的车辆信息绑定的，具体的车辆信息都能查到。）、车身二维码 |  | 车主 | 是
| 2.设备信息 | 捆绑设备编号及序列号 |  | 车主 | 是
| 3.个人信息 | 昵称 |  | 车主 | 是
|  | 头像 |  | 车主 | 是
|  | 密码设置 |  | 车主 | 是
|  | 用户反馈 |  | 车主 | 是 | 平台需要提供用户反馈信息管理功能
二、日常用车管理 | 1.实时位置查看 | 需要给出车辆的实时位置 |  | 车主 | 是
|  | 车辆的当前速度 |  | 车主 | 是
|  | 停车点分布 |  | 车主 | 是 | 历史停车点
| 2.历史轨迹 | 给出车辆每段轨迹起始点和终点的时间和地址 |  | 车主 | 是 | 轨迹用整段
|  | 给出该段轨迹的里程、时间、油耗等信息 |  | 车主 | 是
| 3.地图服务 | 放大缩小平移 |  | 车主 | 是
|  | 测距 |  | 车主 | 是 | 测距是指轨迹总长
|  | 添加地物（PIO管理） | 可以在地图上的任一位置添加地物（即兴趣点），并可以自定义该地物的名称和地址等信息，还可选择该地物在地图上的显示图标。 | 车主 | 是 | app这里指做展示，不做添加操作，功能是平台添加合作4S门店/维修店地址，用户app地图视图上可以优先显示
| 4.安全信息 | 超速报警 | 超速报警统计、超速路段轨迹回放 | 车主 | 是
|  |  | 报警处理及状态，车牌号，开始/结束时间，持续时间，最高速度，限制速度，超速百分比，开始/结束位置 | 车主 | 是 | 处理方式同平台 | 轨迹操作效果不如平台,GPS点列表不需要在app上显示
|  | 停车区域限制告警 |  | 车主
|  | 报警信息发送 |  | 车主 | 是 | app只需要实现能够收到消息推送
|  | 智能预警 | 自定义设置安全预警值，灵活配置，当存安全隐患时，及时推送信息给客户； | 车主 | 是 | app只需要实现能够收到消息推送
|  | 告警信息展示 | 当车辆发生故障时，平台声光报警，告警自动恢复清除 | 车主 |  | 点击推送通知后在历史告警信息页面查看具体告警内容
|  | 根据告警状态/车牌号/终端号/时间搜索，进行告警紧急程度排序 |  | 车主 | 是
|  | 历史告警查看；危险预警、故障信息的显示和查询 |  | 车主 | 是
|  | 疲劳驾驶告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 故障码告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 水温告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 控制模块电压 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 换挡告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 瞬时油耗过高告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 怠速时长告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 急刹车告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 剩余油量告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 续航里程告警 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
| 5.提醒信息 | 关键部件的生命周期趋势图 |  | 车主
|  | 车辆保养提醒 |  | 车主 | 是 | 处理方式同平台，如果平台功能实现则app需要收到，如果平台未包含此功能则跳过
|  | 年审到期提醒 |  | 车主
|  | 车辆保险续保提醒 |  | 车主
|  | 附近 |  | 车主 | 是 | 这里不是消息提醒，是指地图展示，提供搜索框（用百度地图接口）
|  | 加盟维修厂位置 |  | 车主 | 是 | 这里不是消息提醒，是指地图展示，显示平台已添加的店面
|  | 维修保养记录 |  | 车主 | 是 | 这里是指在维修保养到期后，发送消息提醒车主，如果车主没有提前录入则不发
| 6.驾驶行为分析 | 不安全驾驶行为统计 |  | 车主 | 是 | 超速、急转弯、急刹车、急加速这4项
|  | 高油耗驾驶行为统计 |  | 车主
|  | 驻车运行分析 |  | 车主
|  | 车速过高分析 |  | 车主
|  | 低档高速分析 |  | 车主
|  | 油耗分析报告 |  | 车主
|  | 驾驶时间 |  | 车主
|  | 驾驶里程 |  | 车主
|  | 耗油量信息 |  | 车主
|  | 急转弯分析 |  | 车主
|  | 急加速分析 |  | 车主
|  | 急刹车分析 |  | 车主
|  | 油门开度分析 |  | 车主
|  | 车速分布分析 |  | 车主
|  | 档位分布分析 |  | 车主
|  | 发动机转速分析 |  | 车主
|  | 不良驾驶情况的列表展示，如超速运行次数、超速运行时间、超速运行时间占比等参数 |  | 车主
|  | 可按月查询每日超速、急加速、急减速、急转弯、高转速、怠速、转速不匹配次数统计信息。 |  | 车主
|  | 驾驶记录数据分享 |  | 车主
| 6.远程遥控 （密码保护） | 开、锁车门 | 远程开锁可以避免车钥匙锁到车里，既可以通过手机APP，也可以通过人工确认身份之后开锁 | 车主 | 是
|  | 汽车启动热车 | 远程启动15分钟之后若未收到点火指令，自动熄灭，消除安全隐患；发动机在运转过程中车辆的中控锁处于闭锁状态 | 车主
|  | 升窗、落窗 |  | 车主
|  | 开空调 |  | 车主
|  | e.遥控喇叭和闪灯 | 当驾驶者忘记车辆停放的位置时，可通过手机APP应用软件或由服务中心远程激活汽车的喇叭和闪灯，帮助用户快速定位车辆。 | 车主 | 是
|  | f.声控操作 | 通过语音识别技术让设备通过识别和理解过程，把声音信号转变为相应的文本或命令，从而代替设备的一些按钮进行自动操作。如声控电话（拨号）、声控导航（说出目的地）等。 | 车主
|  | g.车辆调度（车队管理） | 通过对车辆位置信息和道路信息的采集、传输和处理，实现对运营车辆的实时监控和可视化调度，调度人员能在任意时刻通过调度中心向车载终端推送语音或文字指令，并得到驾驶员的回复信息，实现智能、实时的调度功能。 | 车队/车主 |  | app确保能收到平台发送的推送
三、社交娱乐功能 （后续可优化功能） | 1.积分兑换商城 | 根据车主驾驶行为好坏，给予用户积分奖励，可用积分兑换购买汽车配件或兑换流量 |  | 车主 |  | 1、车主驾驶行为好坏判定方法； 2、积分兑换具体细节，包括积分获取方法、兑换商品管理维护等
| 2.导航 | 输入目的地进行语音导航 |  | 车主 | 是 | 跳转地图app
| 3.找车位 | 通过地图或列表方式显示车辆位置附近车位情况 |  | 车主 |  | 使用物联网提供的SDK集成即可
| 4.互联网服务 | 天气服务 | 获得天气预报数据 | 车主 | 是
|  | 违章服务 | 提供违章查询服务 | 车主 | 是
|  | 娱乐功能 | 网络电台、网络音乐播放功能 | 车主 | 是
|  | 车友社区 | 车友论坛 | 车主
|  | 团驾 | 团驾邀约 | 车主
汇总